## 일정
Index | 작업 | 우선순위 | 담당자 | 상태 | 2022.01 |  |  |  | 2022.02 |  |  |  | 2022.03
0 | 프로젝트 설계
0.1 | 요구사항 설정 | 0 | 윤동진
0.2 | Code 구조 설계 | 0 | 윤동진
0.3 | Database 구조 설계 | 0 | 윤동진
0.4 | WBS 설계 | 0 | 윤동진
0.5 | 서버 할당 | 0
1 | 공통 module 개발
1.1 | Interface 구현 | 0 | 윤동진
1.1.1 | 계좌 개설 | 4
1.2 | Engine, CollectionEngine, InvestmentEngine 구현 | 0 | 윤동진
1.3 | Model, CollectionModel, InvestmentModel 구현 | 0 | 윤동진
1.4 | DBHandler 구현 | 0 | 윤동진
2 | Database 구축
2.1 | stock_info_kr 생성 | 1 | 윤동진
2.2 | stock_daily_kr 생성 | 1 | 윤동진
3 | CollectionModel 구현
3.1 | CollectionModel_Y 구현 | 2 | 윤동진
3.2 | CollectionModel_J 구현 | 2 | 정재용
3.3 | CollectionModel_L 구현 | 2 | 이재윤
4 | InvestmentModel 구현
4.1 | InvestmentModel_Y 구현 | 3 | 윤동진
4.2 | InvestmentModel_J 구현 | 3 | 정재용
4.3 | InvestmentModel_L 구현 | 3 | 이재윤
5 | Jenkins 구축
5.1 | Deployment - DataCollection, Invest | 5 | 윤동진
5.2 | Start - DataCollection, Invest | 5 | 윤동진
5.3 | Stop - DataCollection, Invest | 5 | 윤동진
6 | Monitoring system 구축 | 6
|  |  | 진행도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0