## WBS
Index | 작업 | 우선순위 | 담당자 | 상태 | 2022.01 |  |  |  | 2022.02 |  |  |  | 2022.03
0 | 프로젝트 설계
0.1 | 요구사항 설정 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
0.2 | Code 구조 설계 | 0 | 윤동진 | 진행
0.3 | Database 구조 설계 | 0 | 윤동진 | 진행
0.4 | WBS 설계 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
0.5 | 서버 할당 | 0 |  | 진행
1 | 공통 module 개발
1.1 | 하위 공통 module(common) 개발 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
1.2 | Interface 개발 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
1.3 | Collector 개발 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
1.4 | Investor 개발
1.4.1 | 기본 구조 개발 | 0 | 윤동진 | 진행
1.4.2 | Action의 형태 정하기 | 0
1.4.3 | Engine의 action들로부터 최종 action 생성 | 0
1.4.4 | Backtracking 구현 | 0
1.4.5 | 증권사 API를 사용하여 모의/실제 투자 연동 | 1
1.5 | Engine(abstract class) 개발 | 0 | 윤동진 | 완료 | 1
2 | Database 구축
2.1 | stock_info_kr 생성 | 1 | 윤동진
2.2 | stock_daily_kr 생성 | 1 | 윤동진
3 | Engine(subclass).collect_data() 개발
3.1 | collect_data() 개발 | 1 | 윤동진 | 진행
3.2 | collect_data() 개발 | 1 | 정재용
3.3 | collect_data() 개발 | 1 | 이재윤
4 | Engine(subclass).get_action() 개발
4.1 | get_action() 개발 | 1 | 윤동진 | 진행
4.2 | get_action() 개발 | 1 | 정재용
4.3 | get_action() 개발 | 1 | 이재윤
4.4 | 계좌 개설 | 2
5 | Jenkins 구축
5.1 | Deployment - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
5.2 | Start - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
5.3 | Stop - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
6 | Monitoring system 구축
6.1 | Monitoring system 구축 | 4
| 현재 진행도 | 0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Issues
시간 | 발생 이슈 | 해결 방안
2022-01-03 | Action을 어떤 형태로 할 것인가?