## 일정
Index | 작업 | 우선순위 | 담당자 | 상태 | 2022.01 |  |  |  | 2022.02 |  |  |  | 2022.03
0 | 프로젝트 설계
0.1 | 요구사항 설정 | 0 | 윤동진
0.2 | Code 구조 설계 | 0 | 윤동진
0.3 | Database 구조 설계 | 0 | 윤동진
0.4 | WBS 설계 | 0 | 윤동진
0.5 | 서버 할당 | 0
1 | 공통 module 개발
1.1 | 하위 공통 module(common) 개발 | 0 | 윤동진
1.2 | Interface 개발 | 0 | 윤동진
1.3 | Collector 개발 | 0 | 윤동진
1.4 | Investor 개발 | 0 | 윤동진
1.5 | Engine(abstract class) 개발 | 0 | 윤동진
2 | Database 구축
2.1 | stock_info_kr 생성 | 1 | 윤동진
2.2 | stock_daily_kr 생성 | 1 | 윤동진
3 | Collector 개발
3.1 | Collector 개발 | 0 | 윤동진
4 | Investor 개발
4.1 | Investor 개발 | 0 | 윤동진
5 | Engine(subclass).collect_data() 개발
5.1 | collect_data() 개발 | 1 | 윤동진
5.2 | collect_data() 개발 | 1 | 정재용
5.3 | collect_data() 개발 | 1 | 이재윤
6 | Engine(subclass).get_action() 개발
6.1 | get_action() 개발 | 1 | 윤동진
6.2 | get_action() 개발 | 1 | 정재용
6.3 | get_action() 개발 | 1 | 이재윤
6.4 | 계좌 개설 | 2
7 | Jenkins 구축
7.1 | Deployment - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
7.2 | Start - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
7.3 | Stop - DataCollection, Invest | 3 | 윤동진
8 | Monitoring system 구축
8.1 | Monitoring system 구축 | 4
|  |  | 진행도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0