## WBS
Task ID | 작업 | 담당자 | 상태 | 2022.01 |  |  |  | 2022.02 |  |  |  | 2022.03
0 | 프로젝트 설계
0.1 | 요구사항 설정 | 윤동진 | 완료 | 1
0.2 | Code 구조 설계 | 윤동진 | 완료 | 1
0.3 | Database 구조 설계 | 윤동진 | 완료 | 1
0.4 | WBS 설계 | 윤동진 | 완료 | 1
0.5 | 서버 할당 | 각자 | 완료 | 1
1 | 공통 module 개발
1.1 | 하위 공통 module(common) 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
1.2 | Interface 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
1.3 | Collector 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
1.4 | Investor 개발
1.4.1 | 기본 구조 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
1.4.2 | Action의 형태 정하기 | 윤동진 | 완료 | 1
1.4.3 | Engine의 action들로부터 최종 action 생성 | 윤동진 | 대기
1.4.4 | Backtracking 구현 | 윤동진 | 완료 | 1 | 1
1.4.5 | 증권사 API를 사용하여 모의/실제 투자 연동 | 윤동진 | 대기
1.4.6 | KPI 구현 | 윤동진 | 완료 | 1
1.4.7 | 투자 결과 저장 | 윤동진 | 완료 | 1 | 2
1.4.8 | 투자 결과 시각화 | 윤동진 | 완료 |  | 3
1.4.9 | 거래비용 추가 | 윤동진 | 완료 |  | 4
1.5 | Engine(abstract class) 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
1.6 | Client (투자자 상태) 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
2 | Database 구축
2.1 | stock_info_kr 생성 | 윤동진 | 완료 | 1
2.2 | stock_daily_kr 생성 | 윤동진 | 완료 | 1
2.3 | index_daily_kr 생성 | 윤동진 | 완료 | 1
2.4 | 거시지표 테이블 생성 | 윤동진 | 대기
3 | CollectorEngine.collect_data() 개발
3.1 | collect_data() 개발 | 윤동진
3.1.1 | KOSPI 일데이터 수집기 개발 (공통 사용) | 윤동진 | 완료 | 1
3.1.2 | 거시지표 수집기 개발 | 윤동진 | 대기
3.2 | collect_data() 개발 | 정재용 | 보류
3.3 | collect_data() 개발 | 이재윤 | 보류
4 | InvestorEngine.get_portfolio() 개발
4.1 | get_portfolio() 개발 | 윤동진
4.1.1 | 매일 삼성 1주씩 사는 예제 알고리즘 개발 | 윤동진 | 완료 | 1
4.1.2 | 기본 예제 알고리즘 개발 | 윤동진 | 완료 |  | 5
4.1.3 | 거시지표 사용 알고리즘 개발 | 윤동진 | 대기
4.1.4 | cudf를 사용하여 알고리즘 가속화 | 윤동진 | 완료 |  | 9
4.1.5 | Enhanced index tracking 알고리즘 개발 | 윤동진 | 진행 | [5 empty] | -1
4.2 | get_portfolio() 개발 | 정재용 | 보류
4.3 | get_portfolio() 개발 | 이재윤 | 보류
4.4 | 계좌 개설 |  | 대기
5 | Jenkins 구축
5.1 | Deployment - DataCollection, Invest | 윤동진 | 대기 | [6 empty] | 0
5.2 | Start - DataCollection, Invest | 윤동진 | 대기 | [6 empty] | 0
5.3 | Stop - DataCollection, Invest | 윤동진 | 대기 | [6 empty] | 0
6 | Monitoring system 구축
6.1 | Monitoring system 구축 | 윤동진 | 대기 | [6 empty] | 0
현재 진행도 |  |  | 완료 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 진행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비고 | [5 empty] | 인수인계 |  | 설

## Issues
시간 | index | 발생 이슈 | 해결 방안 | 관련자료
2022-01-03 | 1 | 어떤 증권사를 사용할 것인가? | 대신증권(Creon)이 좋다는 것이 중론 | https://antok.co.kr/kstock/90815?page=32 https://minsuk-sung.tistory.com/4?category=975467
| 2 | 타겟 시장은 무엇으로 할 것인가? | KOSPI에 상장된 주식을 대상 | 간단하니까~
| 3 | Action을 어떤 형태로 할 것인가?